
浙江广厦建设职业技术大学合同能源管理项目
全过程咨询服务采购需求

为科学谋划我校合同能源管理项目，厘清项目实施边界，合理测算托管基数及节能收益，防范项目实施风险，保障合同能源管理项目规范有序落地，需遴选咨询机构为学校提供项目全过程咨询服务。根据学校相关规定对该咨询服务项目进行询价。
1、 项目基本情况
	项目名称
	工作内容
	最高限价
	备注

	浙江广厦建设职业技术大学合同能源管理项目全过程咨询服务
	协助学校完成合同能源管理项目立项招标工作，提供项目全过程咨询服务。
	10万元
	


2、 工作要求
（一）“十五五”能源规划咨询
开展现状调研与能源消费数据分析，梳理学校能源系统运行现状、用能结构及管理机制。结合国家“十五五”节能减排政策导向及浙江省地方相关规划要求，研判学校未来五年能源发展趋势与节能潜力，编制《浙江广厦建设职业技术大学“十五五”能源发展规划报告》，明确规划目标、重点任务、实施路径及保障措施，确保规划内容科学合理、可操作性强。
（二）项目前期咨询服务
1. 全面能源审计
对学校计量系统、空调系统、照明系统、用水设备、动力设备、供水供电系统等全部在用能源设备开展现场摸排、实地核查；完成能源消耗现状分析、设备运行效率评估、能源管理水平评价、淘汰类用能设备排查，收集梳理近1~3年能耗、水耗及运维数据，编制完成《能源审计报告》。
2. 节能技改方案编制
依据能源审计结果，制定专项节能改造方案，包含技改实施方案、投资估算明细清单、节能量测算分析、节能潜力挖掘、技改运维建议等内容。
3. 服务边界与人员核定
明确合同能源管理项目服务边界、设备维修养护范围；结合校区用能规模与管理需求，核定项目基础服务人员配置标准。
4. 管理模式选型
结合学校实际情况，选定适配的合同能源管理运营模式。
5. 实施方案编制
编制合同能源管理实施方案，方案须符合国家节能政策及考评标准，明确基础节能量、超额节能量分享比例、节能目标、考核规则等核心内容。
6. 项目可行性研究
开展项目技术可行性、经济合理性、环境影响、风险防控等全维度分析，编制《项目可行性研究报告》。
（三）项目流程对接与监管
协助学校对接学校内部职能部门、政府节能主管部门、机关事务管理部门等相关单位，全程把控项目合规性，协调办理项目相关手续，保障项目合法有序推进。
（四）招标文件及合同协助编制
1. 协助学校制定招标方案，明确招标范围、招标方式、评标标准、投标人资质要求等内容；
2. 完整编制项目招标文件，包含投标须知、技术规格书、合同核心条款、项目履约考核评价标准等全套资料；
3. 协助学校完成中标单位洽谈、合同修订与正式签订工作。
（五）项目实施过程管理
1. 统筹协调项目建设单位、施工单位、运维单位等所有参与方，及时调解项目实施中的矛盾、问题；
2. 按照学校要求提供技术与合规咨询。
3、 资质要求
（一）基本资质
1. 具有独立法人资格，持有有效的营业执照。
2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
3. 供应商参加政府采购活动前三年内未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单和“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单。
4. 具备认证范围为“公共机构能源审计”的能源审计服务能力证书。
（二）人员要求
为本项目配备的项目人员须具备碳相关管理证书、能源审计相关证书。
注：除提供证书外须提供公告发布前3个月任意一个月供应商为其缴纳社保的证明（社保不得为补缴）。
（三）业绩要求
供应商自2024年1月1日以来（以合同签订日期为准）承担的针对高校的能源审计、用水审计、水平衡测试或能源托管全过程咨询等相关业绩至少1个。
（四）其他要求
能够为项目提供优质、高效的咨询服务。 
4、 报价方式 
[bookmark: _GoBack]拟参与此项目的单位，如报价前有疑问可来电咨询。请于2026年9月22日前将最终报价书（必须标明明确价格）及相关证明文件递交至浙江省东阳市广福东街1号浙江广厦建设职业技术大学后勤处。
相关证明材料要求：
1. 营业执照副本复印件（加盖公章）。
2. 法定代表人授权书（原件）及被授权人身份证复印件（加盖公章）。
3. 供应商参加政府采购活动前三年内未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单和“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单的网页截图（加盖公章）。
4. 能源审计服务能力证书复印件（加盖公章）。
5. 项目人员资质材料（证书复印件加盖公章）及报价单位为其缴纳社保的证明（加盖公章）。
6. 业绩证明材料（合同复印件加盖公章）。
7. 承诺函（对商业信誉、保密义务、报价真实性、资质真实性、服务履约能力作出书面承诺，格式自拟）。
5、 项目联系人及联系方式
联系人：金栋梁
电话：0579-86668825，13757974401；
邮箱：67043993@qq.com


浙江广厦建设职业技术大学    
2026年9月10日        

附件：

浙江广厦建设职业技术大学
合同能源管理项目全过程咨询服务报价表
	序号
	项目名称
	报价
	备注

	1
	浙江广厦建设职业技术大学
合同能源管理项目全过程咨询
	
	

	合计金额（元）
	小写
	

	
	大写
	


询价须知：报价为提供服务的全部费用。


报价单位（盖章）：
联系人及号码：

