浙江广厦建设职业技术大学硕士专业学位点培育方案

根据国务院学位委员会 2020 年颁布的《博士硕士学位授权审核办法》和《学位授权审核申请基本条件（2020）》等文件精神，结合我校实际，学校决定遴选专业类别硕士学位培育点建设。

开展硕士专业学位培育点建设是适应学校转型发展和培养高层次应用型专门人才的必然要求，是进一步提高学校办学层次和学科建设水平的重要措施。为加强硕士专业学位点的培育建设，不断提升办学水平和人才培养质量，早日实现“国内一流、特色鲜明、具有国际影响力的高水平职业本科学校”的奋斗目标，现根据我校实际情况，特制定本方案。

第一章 总则

第一条 专业硕士学位培育点建设指导思想

按照“以申促建，整体提升，服务需求，重点突破，突出特色，协调发展”的思路，坚持从学校整体发展和长远发展出发，根据地方和国家经济社会发展需要，构建符合校情、布局合理、特色鲜明的专业学位授权点培育体系，构建完善的培育项目管理和保证体系。

第二条 硕士专业学位授权点培育项目（以下简称“培育项目”）

应根据硕士专业学位的特点和增列硕士专业学位授权点的基本条件，重在自主建设，为获得授权做准备。硕士专业学位点培育以三年为一个建设周期。每个周期遴选3-5个硕士专业学位点进行培育建设。通过三年建设，使在建硕士专业学位点科技创新和社会服务能力显著提高，学科（专业）综合实力和优势特色显著增强，在目标定位、科学研究、校企合作、双导师队伍和实践基地建设等方面达到国家专业学位点申报条件和准入标准，确保学校新增硕士学位授予单位立项建设纳入省“十五五”高等教育发展规划，2030年左右取得硕士专业学位授予权，在推动学校转型发展、内涵发展、特色发展等方面发挥重大作用。

第三条 以各项指标达到专业硕士培养点评审指标国家标准，学校获得硕士培养授权单位为工作目标，加快推进学校内涵建设，并以此带动学校办学水平的全面提升。

第四条 坚持择需与择优相结合的遴选原则，对于培育项目给予一定的经费支持，同时学校在师资队伍建设、实验室建设、平台建设及专业图书资料购置等方面给予扶持。

第五条 坚持目标管理与过程管理相结合，采取“明确职责、定期评估、优胜劣汰、滚动发展”的动态管理模式。

第二章 组织

学位点建设需要紧紧围绕国家战略、区域经济社会发展和专业学位人才培养要求，结合学校办学目标定位，坚持以服务需求为导向，突出特色优势，强化能力培养。重点完成下述任务。

加强组织领导，学校成立由党委书记、校长为组长的硕士学位授予立项单位建设工作领导小组，统筹谋划、全面部署事关全局的重大问题。领导小组办公室设在科研与社会合作处（学报编辑部），负责根据领导小组部署要求，搞好总体谋划，对标对表进行任务分解。各相关职能部门成立工作组，认真学习研究学科建设和硕士学位授予立项单位建设相关指标，制定详细建设实施方案，确保高标准完成任务目标。硕建点实行依托单位负责人责任制，依托单位负责人牵头制定建设实施方案和年度工作计划，并负责组织落实。

第六条 制定学位点建设规划

以体现专业学位研究生教育规律的办学理念为指导，确立适应经济社会发展需要、符合职业导向的高层次应用型人才培养目标，制定方向正确、先进科学、适用可行的专业学位点五年建设发展规划和实施方案。

1.打造高水平师资团队。完善校内外“双导师”制，重点引进年轻博士或聘任相关学科领域教授，聘请实践经验丰富的行业企业专家为兼职导师，优化导师队伍结构，建设一支具备实践能力和理论基础的专业化教学团队和导师团队。

2共建专业硕士培养基地。建立与相关政府部门、行业企业长期合作的有效机制，建设一批能够满足专业学位研究生教育需要、职责明确、长期稳定的专业实践基地。

第七条 学校成立申硕工作领导小组，统筹全校硕士点建设工作。

学校申硕工作领导小组下设办公室，办公室设在科研与社会合作处（学报编辑部），办公室主任由科研与社会合作处（学报编辑部）处长兼任。对标开展学位点建设。对照国家新增硕士学位授予单位申请基本条件开展建设。

1.开展应用性科学研究。形成稳定的、与地方社会经济发展结合度高的培养方向；围绕专业学位培养方向汇聚应用型科研人才、搭建应用型科研平台、争取应用型科研项目、产出应用型科研成果；科研成果的社会影响较大、应用性强，对地方社会经济发展贡献大。

2.联合培养硕士研究生。与浙江师范大学等省内外知名高校合作，共同制定研究生联合培养计划，对研究生培养工作合理布局，统筹安排；加强沟通，积极交流，主动寻求联合培养途径；打造一批业务精湛，规模合理，结构优化，具有较高水平的导师队伍；借鉴合作院校先进的研究生培养经验和管理模式，完善人才培养体系，为我校研究生培养和管理工作奠定基础。

第八条 学校职责

科研与社会合作处（学报编辑部）负责培育项目的组织与日常管理，职责如下：

1.制定培育项目建设规划、管理办法与评估方案；

2.主持培育项目的遴选、评估与验收；

3.组织硕士学位授权点的申报、建设和管理；

4.审核培育项目和授权点建设经费的使用等。

第九条 学院职责

1.对专业硕士学位培育点带头人进行提名并组建团队；

2.审核专业硕士学位培育点建设方案和年度工作计划；

3.协助专业硕士学位培育点带头人做好组织协调及管理工作；

4.审核专业硕士学位培育点建设经费开支；

5.培育点工作成效是对学院奖惩的重要依据。

第十条 专业硕士学位培育点带头人职责

1.制订专业硕士学位培育点建设规划和年度计划，经学院初审后，报科研与社会合作处审批并组织实施；

2.制定年度经费预算计划，负责经费开支，提交年度经费决算报告；

3.组织科研与教学活动，组织学术交流，扩大学科影响；

4.组建学术梯队，培养学术带头人、学术骨干；

5.制定仪器设备、图书资料采购计划，改善培育点支撑条件；

6.培育点工作成效是对带头人奖惩主要依据。

第三章 遴选

第十条 专业硕士学位培育点遴选的原则与范围

1.特色鲜明，优势突出。专业硕士学位培育点的建设应符合区域经济建设和社会发展的需要，能体现学校的发展方向和特色。

2.具有一定的人才梯队，能够形成学科团队，具有一定的科研、教学积累和发展潜力，有望培育达到专业硕士学位授予点要求。

3.鼓励多个学院交叉融合，联合申报，共同开展专业硕士学位培育点的建设。

4.遴选采用学院申报与学校确定相结合原则。积极鼓励二级学院申报专业硕士学位培育点；同时学校可以根据需要确定建设一些专业硕士学位培育点，指定二级学院承担专业硕士学位培育点建设工作。

5.专业硕士学位培育点的申请范围按照国务院学位委员会颁布的《学位授权审核申请基本条件（2020）》规定的目录名称确定。

6. 按照“试点先行、示范引领；需求导向、分类推进”的原则，遴选部分优势特色专业（集群）为学位点建设试点，探索符合硕士专业学位授权点条件的应用技术型人才培养模式及推进校企结合、产教融合的路径。

第十一条 专业硕士学位培育点建设周期与要求

专业硕士学位培育点建设周期为3年。经过3年建设，总体水平、师资队伍、人才培养、科研水平、培养环境与条件均达到专业硕士授予点要求。

第十二条 专业硕士学位培育点遴选的基本条件

1.培养目标定位

1.1 申报单位应体现专业学位研究生教育规律的办学理念，制定适应经济社会发展需要、符合高层次应用型人才培养目标，人才培养体现行业针对性，注重创新能力和实践能力培养；

1.2 有未来三年本硕士点的建设发展规划，有明确的发展目标、建设思路和切实可行的建设措施。

2.培养方案和培养模式

2.1 申报单位要有明确联合培养硕士的合作学校，共同制订专业硕士学位联合培养的合作方案。

2.2申报单位与相关行(企)业共同制定培养方案，培养方案要符合对应的硕士专业学位（领域）教学指导委员会的要求， 突出高层次应用型人才的特定职业岗位能力和职业素养要求；

2.3 申报单位与相关行(企)业共同构建以提升职业能力为导向的专业学位研究生培养模式，注重产学研结合，突出办学特色；

2.4申报单位有与相关行(企)业合作的良好基础，并有长期合作的有效机制和措施，积极引导行(企)业参与人才培养全过程。

3.师资条件

3.1 所申报的培育点师资队伍结构合理，具有一定的正高职称的校内教师，副教授以上职称与拥有博士学位人员达到一定比例，拥有一定比例的参与研究生教学与指导的行（企）业教师。

3.2 校内外教师团队具有较强的科研和育人能力。

4.支撑条件好

具备建设专业硕士学位培育点所需要的实验室、仪器设备、研究基地和图书资料等基础条件。

第十三条 专业硕士学位培育点遴选程序

1.申报：由学院在全面评估、优化组合的基础上组织申报。考虑不同学科特点、实验室条件及人才资源分布，鼓励跨学院联合申报。

2.审查：科研与社会合作处（学报编辑部）负责对申请材料进行初审，初审不合格者不得参加遴选。

3.评审：科研与社会合作处（学报编辑部）组织专家组进行评审，

并向申硕工作领导小组汇报专家评审推荐结果，申硕工作领导小组确定培育项目名单后公示 5 个工作日。如有异议，科研与社会合作处（学报编辑部）组织专家进行复审，申硕工作领导小组根据复审结果做出最终决定。

4.审批：公示无异议或申硕工作领导小组做出最终决定后，提交校长办公会审批。

5.坚持公平、公开、公正的原则：申报专业硕士学位培育点的学科梯队成员、所在学院领导不得作为评审专家参与学科评审；参加评审的专家和工作人员须坚持公平公正原则，且具有保密责任。评审过程接受学校纪检监察部门监督。

第四章 经费

第十四条 学校保证专业硕士学位培育点建设经费，专业硕士学位培育点建设周期为3年。对于列入建设计划的校级专业硕士学位培育点，专项建设经费为：每年资助不少于30万元（当年使用），如培育点与重点建设学科相重合，不重复资助。如因建设需要，需要另外经费资助，由学科带头人向科研处提出申请，经科研与社会合作处（学报编辑部）审核后提出意见，申硕工作领导小组讨论决定是否追加资助以及追加资助金额。

第十五条 加强领导。学校成立硕士专业学位培育点建设工作领导小组，负责制定培育点建设总体规划和相关政策，对涉及培育点建设的重大问题进行研究决策；协调解决培育点建设中遇到的重大问题；审议培育点建设中的重大事项。各培育点成立相应的培育点建设工作小组，制定培育点具体建设规划，在高水平师资队伍建设、硕士生培养基地、高水平科研平台建设、应用性科学研究、研究生联合培养等方面开展具体的建设工作。

专业硕士学位培育点建设经费为学校专项经费，必须专款专用，严禁挤占挪用。建设经费使用实行专业硕士学位培育点带头人负责制，报销时，由专业硕士学位培育点带头人审批，所在学院主管领导签字核准。科研与社会合作处（学报编辑部）和财务处定期对项目建设经费使用情况进行检查和评估。建设期满，由审计处对经费开支进行审计。对于不按照规定使用、挪用建设经费等违反财经纪律的行为，依照有关规定追究相关人员责任。

第十六条 注重落实。相关职能部门、二级学院、各培育点要加强领导，密切配合、通力协作、同心同德，确保学校培育点建设目标的顺利实现。培育点负责人、骨干成员要苦练内功、加强学习，切实领会专业学位点建设工作的有关实施要求，科学、规范、高效地完成培育点建设的各项任务。学校将适时组织专家对相关工作开展情况进行督促与检查，工作实施情况和执行效果作为二级学院年度目标考核的重要依据。

为了加强研究生导师的培养，学校鼓励教师在其他高校指导研究生，并在项目建设经费中给予经费支持。

第十七条 培育项目经费开支范围：

1.条件建设经费：小型专用仪器设备的购置、运输、安装费；自制科研仪器设备的材料、配件购置费和加工费；设备维修、维护费；购买专业图书资料费等。

2.科研与学术交流经费：学术交流车旅费、科研平台建设、参加或承办学术会议费；专家讲学费；测试、计算、分析等各种科研实验费用；打印、复印费；论文发表版面费和学术著作出版费；科研项目申报与成果查新费；专家评审费、论证费、鉴定费；专利申请费；促进科研成果应用转化等有关费用。

3.师资队伍建设经费：专业领域（方向）带头人和骨干教师的引进与培养，我校教师指导联合培养研究生的有关经费；团队成员短期访学、到企业挂职或专业能力培训费用。

4.合作育人基地建设经费：根据应用型人才培养特点和硕士专业学位研究生的培养特点，必须加强校外合作育人基地建设。重点是建设校企合作育人平台，为师生在企业完成实践教学和有关研究任务提供必要学习、研究和生活的条件，建立校内教师与企业专业技术人员合作的长效机制等。

第五章 评估

第十八条 专业硕士学位培育点计划任务书一经批准后，一般不得变更，如有变动，专业硕士学位培育点必须提出书面申请，报请学校申硕工作领导小组批准。

第十九条 专业硕士学位培育点建设实行定期检查制度

检查分学院自查和学校检查两种形式。项目自批准之日起，每半年自查一次，年底由科研与社会合作处组织专家组进行年度检查。主要检查建设计划的实施进度、经费使用情况等方面内容。经检查合格的专业硕士学位培育点按计划继续支持；不合格者，应说明原因并限期整改，对应当完成没有完成的任务，应该解决没有解决的责任人追究责任。

第二十条 项目完成后，学科带头人按要求填写《浙江广厦建设职业技术大学专业硕士学位培育点建设项目验收申请表》，并提交相关成果材料，科研与社会合作处（学报编辑部）组织专家评审，项目负责人汇报建设情况并进行答辩。

第二十一条 培育项目结题基本要求：完全达到《专业类别硕士学位授权点申请基本条件》，同时，具有博士学位教师占专任教师的30%；建设周期内必须获得相应省部级及以上科研课题，或一定的课题到账经费。

第二十二条 学校对专业硕士学位培育点建设实行“奖优、固强、淘劣”的原则，科研与社会合作处（学报编辑部）负责制定培育项目建设评估标准，评估专家根据评估标准要求，结合建设任务规划，采取听取汇报、查阅资料、实地考察或召开座谈会等方式进行验收。对建设成绩突出的给予奖励（奖励办法另行制定）；对建设成绩不佳的培育点，要限期采取有效措施进行整改；不合格者，予以淘汰，停止资助并收回剩余建设资金。排名靠前的将根据学校发展的需要，优先推荐硕士授权点申报。同时新增部分硕士点培育项目进行立项建设。

第六章 措施

第二十三条 鼓励多渠道筹集专业硕士学位培育点建设资金，各学院也可将实验室建设、科研平台建设与专业硕士学位培育点建设相结合，实行资金捆绑使用。

第二十四条 采取优惠政策，多种形式引进聘用专业硕士学位培育点带头人、专业领域（方向）带头人。根据专业硕士学位培育点建设需要，可面向国内外公开招聘（有关人才引进、选聘等的措施另行制定）。

强化保障，学校对硕士专业学位培育点每年拨付专项建设经费。并在人才引进、岗位设置、质量工程项目立项、科研项目和教学科研成果奖申报、专业图书购买、实验设备购置等方面，同等条件下给予倾斜和支持。

第二十五条 学校在岗位设置、出国学习、学术交流、专业技术职务晋升、科研立项、科技奖励、学术著作出版、实验室仪器设备购置、图书资料购置等方面，给予专业硕士学位培育点优先考虑。

第二十六条 在同等条件下，专业硕士学位培育点骨干教师成员可优先被遴选为广厦建设职业技术大学学科带头人、学术带头人，享受相关待遇。

第二十七条 优化人才培养方案，完善学分制人才培养方案，优化课程体系，提高人才培养质量，通过联合培养研究生，逐步积累研究生培养经验，形成比较科学合理的硕士研究生人才培养方案。创新人才培养模式，推进应用型人才培养模式改革，建立产教融合、校企深度合作的人才培养模式，实现专业链与产业链、课程内容与职业标准、教学过程与生产过程的深度对接。

推进开放办学，密切与地方政府、行业企业合作，共同研制人才培养方案，共同开发专业核心课程，推进校企、校地联合办学务实发展。推进与国外高水平大学开展联合培养，加大对学生互派、学分互认、学位互授联授支持力度。提高学生就业率和就业质量，加大就业工作的人力财力投入，充实就业工作队伍，加强就业市场和信息化建设，搭建校企、校地和校校供需双选平台，实施各类基层就业项目，拓宽毕业生就业渠道。

第二十八条 围绕专业硕士学位培育点，学校将搭建校级协同创新平台，集全校之力，确保培育点所需各种人力、物力、财力等资源。通过三至五年的重点投入与建设，集中力量培育打造一批优势特色学科，着力建设符合国家新增硕士授权点要求的优势学科群。力争培养在全省及区域内有影响力的学科带头人、学术带头人和学术骨干队伍，形成几支在省内乃至全国具有影响力的高水平科研创新团队。瞄准区域产业调整的新方向，结合地方发展重大所需，打造多个学科交叉、实力雄厚的科技创新平台，实现省级以上科研创新平台建设的新突破。加大对重大科研项目、标志性成果支持培育力度，扩大横向科研课题规模，产出一批具有省内乃至国内重要影响成果，力争实现省级以上重大奖项的突破，确保完成师均年科研经费任务。

第二十九条 实施多元合作，与行业企业、兄弟高校、科研院所共同探索多元合作的体制机制，实现成果共享、平台共享、资源共享，为专业硕士学位培育点建设提供有效支撑。

第三十条 考核奖惩。学校对立项建设培育点采取定期考核、优胜劣汰、动态管理模式。定期组织专家对培育点建设实施情况进行检查、考核和评估，根据实施效果决定是否继续建设。对于不能达到预期目标的培育点项目即行终止。对于没有立项建设的学科点，如具备相关学位点申报条件，建设过程中可以纳入硕士专业学位培育点建设项目。对建设成效显著的培育点将给予表彰和奖励，适时推荐申报授权点。

第七章 附则

（一）本方案自下发之日起执行，由科研与社会合作处(学报编辑部)负责解释。

浙江广厦建设职业技术大学

2024年 3 月 1 日

附件：浙江广厦建设职业技术大学硕士学位授予立项建设任务分解

附件1

浙江广厦建设职业技术大学硕士学位授予立项建设任务分解

(2024-2030)

| 建设指标 |  |  | 2024-2027 年建设任务 | 2028-2030 年建设任务 | 牵头部门 | 协助部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、学 科方向 与特色 | 1.学科方向 |  | 每个硕建点不少于三个学科方向 | 每个硕建点不少于五个学科方向 | 科研处 | 教务处、 二级学院 |
|  | 2.学科特色 |  | 围绕区域经济社会发展凝练学科特色 | 学科特色鲜明 |  |  |
| 二、学 科队伍 | 3.人员规模 |  | 生师比达到 17:1 | 生师比低于 17:1 | 人事处 | 二级学院 |
|  | 4.人员结构 |  | 博士教师比例达到 25%，硕士以上教师比例达到80% | 博士教师比例达到 26%，硕士以上教师比例达到83% |  |  |
|  | 5.学科 带头 人和 学术 骨干 | （1）学科带头人遴选与培养 | 每个硕建点至少遴选 3名 以上学科带头人 | 每个硕建点至少遴选 5名以 上学科带头人 | 科研处 | 二级学院 |
|  |  | （2）学术骨干遴选与培养 | 每个硕建点至少培养 5名以上学科骨干 | 每个硕建点至少培养 8名以 上学科骨干 |  |  |
|  |  | （3）省级以上科研创新团队 | 至少新增 1个 | 至少新增 2个 |  |  |

| 三、人 才培养 | 6.课程 与教 学 | （1）省级以上教学奖励 | 至少新增 2项 | 至少新增 4项 | 教务处 | 二级学院 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （2）省级以上教学团队 | 至少新增 1个 | 至少新增 2个 |  |  |
|  |  | （3）省级以上精品课程、开放课程、 在线课程 | 至少新增 4门 | 至少新增 7门 |  |  |
|  |  | （4）卓越计划 | 至少新增 1 项 | 至少新增 3 项 |  |  |
|  |  | （5）专业认证 | 至少通过 1 个专业认证 | 至少通过 3 个专业认证 |  |  |
|  |  | （6）优秀教材 | 至少 10 部/年 | 至少 15 部/年 |  |  |
|  |  | （7）教学基地建设 | 至少 10 处 | 至少 15 处 |  |  |
|  |  | （8）研究生导师遴选与管理 | 全校 20 名以上，每个硕建 点至少 3 人 | 全校 50 名以上， 每个硕建 点至少 5 人 | 科研处 | 二级学院 |
|  |  | （9）研究生培养方案和课程体系 | 培养方案和课程体系完备 | 培养方案和课程体系科学、 合理、完备 |  |  |
|  |  | （10）地域特色的研究生课程 | 每个硕建点至少建设 2门 | 每个硕建点至少建设 5门 |  |  |
|  |  | （11）按教育方案可开出研究生课 程 | 每个硕建点至少 3 门 | 每个硕建点至少 5 门 |  |  |
|  |  | （12）驻校研究生管理制度与执行 | 驻校研究生管理制度完善 | 驻校研究生管理制度科学、 合理、完善 |  |  |
|  | 7.培养 质量 | （1）获得学士学位人数 | 达到3000 余人/年 | 达到4000 余人/年 | 教务处 | 二级学院 |
|  |  | （2）考研率 | 高于 10% | 高于 15% |  |  |

|  |  | （3）就业率 | 高于 92% | 高于 95% | 招生就业 处 | 二级学院 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （4）社会评价 | 用人单位满意率高于 96% | 用人单位满意率高于 98% |  |  |
|  |  | （5）学生创新大赛成绩 | 国家级奖项 5 项以上，省 部级奖项 10 项以上 | 国家级奖项 10项以上，省 部级奖项20 项以上 | 团委、 学工处 | 二级学院 |
| 四、培 养环境 与条件 | 8.科学 研究 | （1）省部级以上科研立项 | 至少40项 | 至少80项 | 科研处 | 二级学院 |
|  |  | （2）其他纵向科研立项 | 至少150项 | 至少300项 |  |  |
|  |  | （3）重要期刊发表论文 | 至少 80 篇 | 至少 120 篇 |  |  |
|  |  | （4）A 级学术著作 | 至少 10 部 | 至少 15 部 |  |  |
|  |  | （5）发明专利 | 至少 10 项 | 至少 12 项 |  |  |
|  |  | （6）省部级以上科技奖励（含科技 成果奖、专利奖、智库成果奖） | 至少 2 项 | 至少 5项 |  |  |
|  |  | （7）师均年科研经费 | 师均年科研经费不低于4万 | 师均年科研经费不低于5万 |  |  |
|  |  | （8）科研基地建设 | 新增 2 个 | 新增 4 个 |  |  |
|  |  | （9）省级以上科研平台 | 新增 1 个 | 新增 3 个 |  |  |
|  |  | （10）学生参与科研情况（科研成 果） | 至少 2 0 项 | 至少 5 0 项 |  |  |
|  |  | （11）科技成果转化和科技转移获 得经费 | 至少 20 万元 | 至少 50 万元 |  |  |

|  |  | （1）专任教师参加国内学术会议 | 至少 30 人次/年 | 至少 50 人次/年 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （2）专任教师参加国际学术会议及 发言报告 | 至少 5 人次/年 | 至少 10 人次/年 | 国际交流 合作处 | 人事处、科 研处、二级 学院 |
|  |  | （3）国际交换生或联合培养学生数 | 10 人以上/年 | 20 人以上/年 | 国际交流 合作处 | 教务处、二 级学院 |
|  | 10.支 撑条 件 | （1）教学、 科研实验室建设 | 年均投入不少于 1000 万 | 年均投入不少于 1300 万 | 教务处 设备处 | 教务处、科 研处、二级 学院 |
|  |  | （2）教学管理制度健全 | 教学管理制度完备 | 教学管理制度科学、合理 |  |  |
|  |  | （3）图书资料文献（含数据库） | 年均投入不少于 3 00 万 | 年均投入不少于 5 00 万 | 图书馆 | 二级学院 |
|  |  | （4）学校生均经费收入 | 生均经费收入不低于 3万元 | 办学经费充裕 | 发规处、学校办公室 | 合作发展 处、二级学 院 |
|  |  | （5）学术道德和学风建设管理 | 无学术不端行为 | 无学术不端行为 | 科研处 | 教务处、二 级学院 |